## Tabelle1
Projektname
Projektträgerschaft
Verfasser / Verfasserin
Kosten und Finanzierung
Beilage zum Antragsformular
Datum/Version
Kosten (Fr.)
Aktivität 1) | Umsetzung durch folgende Akteure | Start | Ende | Anzahl Stunden | Stundenaufwand 2) | Externe Kosten oder Sachkosten | Total | Erläuterung | Zusätzliche Bemerkungen
Beispiele: Marktstudie |  | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 10 | 900 | 500 | 1400 | Umfragetool
rechtliche Abklärungen |  | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 5 | 450 |  | 450 | zum Thema X
Durchführung Workhops | Organisation A | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 50 | 4500 | 10000 | 14500 | externer Auftrag | Offerte von … liegt vor
Berichterstattung | Organisation B |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Zwischentotal Jahr 20xx |  |  |  | 65 | 5850 | 10500 | 16350 |  | 0
Entwicklung Produkt |  | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 50 | 4500 |  | 4500 | Entwicklung inhouse
Einführung Produkt |  | 2017-05-01 | 2017-09-01 |  | 0 | 15250 | 15250 | durch …
Kommunikationskonzept |  | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 10 | 900 | 2250 | 3150
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Zwischentotal Jahr 20xy 3) |  |  |  | 60 | 5400 | 17500 | 22900
Total Kosten |  |  |  |  | 11250 | 28000 | 39250
Finanzierung (Fr.)
Finanzierungsquelle | Organisation |  |  |  | Stundenaufwand 2) | Finanzbeitrag | Total | Stand Zusicherung 4) | Zusätzliche Bemerkungen
Projektträgerschaft 5) | Bspw. Organisation A |  |  |  | 5000 | 1000 | 6000 | gesichert
Projektträgerschaft 5) | Bspw. Organisation B |  |  |  |  | 5000 | 5000
Projektträgerschaft 5) | Bspw. Organisation C |  |  |  |  | 4000 | 4000
Dritte | Bspw. Sponsoren X |  |  |  |  | 2000 | 2000
Dritte | Bspw. Stiftung Y |  |  |  |  | 2000 | 2000
NRP-Antrag |  |  |  |  | 5000 | 14000 | 19000 | beantragt
Total Finanzierung |  |  |  |  | 10000 | 28000 | 38000
Erläuterungen zum Schema | [6 empty] | 50% | NRP-Anteil (6)
1) Aktivitäten nach Projektplan
2) Es gilt ein einheitlicher Stundensatz von 90 Fr./h für die Projektträgerschaft. Externe marktübliche Stundenansätze sind unter externe Kosten/Sachkosten auszuweisen und ab Fr. 15'000 mit einer Offerte zu belegen
3) Bei mehrjährigen Projekte sind weitere Jahre einzufügen
4) Angaben ob die Mittel geplant, in Aussicht gestellt oder bereits zugesichert sind
5) Die einzelnen Organisationen der Projektträgerschaft sind zu benennen
6) NRP-Anteil darf max. 50 Prozent betragen. Bei Kleinstprojekten bis (Fr. 20'000) darf der NRP-Anteil bis zu 2/3 betragen
Formularversion: 24.02.2025